{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["추진현황"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"추진현황","index":0,"n_rows":248,"n_cols":10,"rows_kept":248,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[240,1,242,1],[243,1,247,1],[193,1,204,1],[205,1,216,1],[217,1,223,1],[224,1,231,1],[232,1,239,1],[127,1,140,1],[141,1,153,1],[154,1,167,1],[168,1,181,1],[182,1,192,1],[57,1,68,1],[69,1,82,1],[83,1,98,1],[99,1,112,1],[113,1,126,1],[1,1,1,9],[4,1,15,1],[16,1,30,1],[31,1,44,1],[45,1,56,1]]}
[null,"(붙임3)"]
[null,"금강수계 환경기초조사사업 연구과제 추진현황('03~'23)"]
[]
[null,"사업년도","과  제  명","수행기관","연구책임자","사업비\n(백만원)","계약일자","완료일자","과제관리부서","활용실적, 향후계획 등"]
[null,2023,"4대강 수계관리제도 개선방안 마련(Ⅱ)","한국환경연구원","전동진",27,"2023-06-16","2023-12-15","유역계획과","ㅇ 4대강 수계관리 제도개선 및 지침 등 개정에 활용"]
[null,null,"금강수계 물꼬관리시설 보급 효과분석 연구(Ⅱ)","㈜화정엔지니어링","전선영",185,"2022-12-30","2023-12-31","유역계획과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"용담댐 방류에 의한 탁도 및 퇴적물 저감을 통한 금강상류 수질 및 수생태계 개선방안 연구(Ⅱ)","전북녹색환경지원센터","김현수",150,"2023-04-20","2024-04-19","새만금유역관리단","ㅇ 용담댐 방류에 따른 하류 하천관리 및 댐 운영 방안 마련의 기초자료"]
[null,null,"만경강유역 하천유지용수 최적 공급방안 마련(Ⅱ)","㈜물과환경","정광욱",200,"2023-04-20","2024-04-19","새만금유역관리단","ㅇ 만경강수계의 하천유지 최적공금방안 마련에 활용"]
[null,null,"금강유역 도랑살리기 사업 기본계획 수립","㈜신화엔지니어링","이승철",98,"2023-04-04","2023-12-03","유역계획과","ㅇ 금강유역 지역특성 및 도랑유형에 따른 복원모델 제시 및 중장기 로드맵 마련"]
[null,null,"금강권역 물환경측정망 신설·변경을 위한 기초연구(Ⅰ)","㈜휴먼플래닛","황현동",177,"2023-04-01","2024-04-16","유역계획과","ㅇ 물환경측정망 운영지점 변경·신설 방안 마련에 활용"]
[null,null,"환경기초조사사업 기본계획 수립 및 성과홍보 방안 연구(Ⅰ)","충남연구원","김영일",72,"2023-05-20","2024-05-19","유역계획과","ㅇ「환경기초조사사업 제6단계('28~'32년) 기본계획」수립('27년 예정)"]
[null,null,"드론을 활용한 수계 오염원조사 및 물환경 관리방안(Ⅰ)","㈜아이렘기술개발","장선웅",138,"2023-04-25","2024-04-24","유역계획과","ㅇ 4차산업기술 활용한 효과적 오염원 조사 및 인벤토리 구축"]
[null,null,"오염 우심지역 오염원 기초조사 및 관리방안 마련 연구(Ⅰ)","㈜에코리서치","김정희",250,"2023-04-17","2024-04-16","유역계획과","ㅇ 금강수계 조사대상 호소(시·도) 대상 수질 및 수생태계 기초자료"]
[null,null,"금강 부유쓰레기 유입실태조사 및 처리계획 수립","충남연구원","윤종주",46,"2023-05-17","2023-11-14","유역계획과","ㅇ 금강하구 부유쓰레기 유입·유출 조사 및 처리계획 수립"]
[null,null,"금강수계 비점오염저감시설의 설치에 따른 수질개선 효과분석","영남대산학단","남범식",180,"2023-07-04","2024-07-03","수질총량관리과","ㅇ 미호강 상류 비점오염저감시설 효과분석 및 매뉴얼 작성"]
[null,null,"금강수계관리기금 중장기('25~'29) 운용계획 수립","입찰예정",{"$nulls":4},"유역계획과","ㅇ 금강수계관리기금 운용방향 및 목표 설정 등에 활용"]
[null,2022,"대청호 상류 비점오염원 및 하천 정밀 모니터링(Ⅴ)","금강물환경연구소","문현생",400,"2022-01-01","2022-12-31","유역계획과","ㅇ「서화천 유역 오염원 대책('18.1, 환경부)」이행 평가 및 기초자료 수집"]
[null,null,"환경기초조사사업 연구기반 구축 및 운영(Ⅲ)","충남연구원","김영일",48,"2022-01-03","2022-11-09","유역계획과","ㅇ「환경기초조사사업 제5단계('23~'27년) 기본계획」수립\nㅇ 환경기초조사사업 성과지표 개발 및 재설정"]
[null,null,"금강수계 미량오염물질 조사 및 관리방안 마련(Ⅱ)","㈜엔솔파트너스","안태웅",140,"2022-04-27","2023-04-25","유역계획과","ㅇ 대청호 및 용담호 자연발생 중금속 원인 및 전달 경로 파악의 기초자료"]
[null,null,"대청호 유역 유기물 물질수지 분석 및 TOC 관리 방안 마련(Ⅱ)","충북대학교산학협력단","정세웅",150,"2022-04-28","2023-04-26","유역계획과","ㅇ 총량관리제 TOC항목 도입 등 TOC관리를 위한 기술, 제도적 시행기반 마련을 위한 기초자료"]
[null,null,"미호천 지류하천 수생태계 연속성 조사·평가 연구","충남대학교산학협력단","안광국",160,"2022-08-11","2023-08-10","유역계획과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"금강수계 비점오염원 관리지역 지정 연구(Ⅱ)(논산천)","㈜휴먼네트워크","김훈",100,"2022-02-24","2023-02-23","유역계획과","ㅇ 비점오염원관리지역 지정 및 관련 대책 수립에 활용"]
[null,null,"금강수계 하천유지유량 실태조사 및 평가","한국건설기술연구원","강성규",150,"2022-04-05","2023-04-05","유역계획과","ㅇ 대청호 상류 하천수 관리를 위한 하천유지유량 적합성 등 검토 및 산정항목 평가"]
[null,null,"금강수계관리기금 사업 다변화를 위한 중장기 발전 방안 연구","한국수자원공사","이영기",70,"2022-03-07","2022-12-30","재정계획과","ㅇ 기금의 여유자금을 활용한 신규사업 발굴 및 사업비 지출의 적정성 마련 "]
[null,null,"공공하폐수처리시설 기본계획 관련 제도개선 연구","한국상하수도협회","위미경",50,"2022-03-15","2022-09-14","수질총량관리과","ㅇ「공공하·폐수처리시설 개선방안」 및 기금사업 지원근거 마련의 기초자료"]
[null,null,"미호천 유역 비점오염저감시설 설치 타당성 조사","(주)화정엔지니어링","이성우",125,"2022-07-01","2023-06-30","수생태관리과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"대청호 상류(초강 및 석천) 탁수 원인분석 및 저감방안 마련","우송대학교산학협력단","어성욱",127,"2022-06-17","2023-06-17","수생태관리과","ㅇ 초강 및 석천유역의 탁수 원인 파악의 기초자료"]
[null,null,"용담댐 방류에 의한 탁수 및 퇴적물 저감을 통한 금강상류 수질 및 수생태계 개선방안 연구(Ⅰ)","전북녹색환경지원센터","김현수",145,"2022-04-20","2023-04-19","새만금유역관리단","ㅇ 용담댐 방류에 따른 하류 하천관리 및 댐 운영 방안 마련의 기초자료"]
[null,null,"만경강유역 하천유지용수 최적 공급방안 마련(Ⅰ)","㈜물과환경","정광욱",190,"2022-04-20","2023-04-19","새만금유역관리단","ㅇ 만경강수계의 하천유지 최적공금방안 마련에 활용"]
[null,null,"대청호 유역 부유쓰레기 실태조사 및 처리방안 연구","㈜아이렘기술개발","장선웅",150,"2022-08-22","2023-08-22","수생태관리과","ㅇ 대청호 상류로 유입되는 부유쓰레기 실태 조사 및 문제점 파악, 처리방안 마련"]
[null,null,"4대강 수계관리제도 개선방안 마련 연구(Ⅰ)","한국환경연구원","전동진",27,"2022-12-16","2023-06-15","유역계획과","ㅇ 4대강 수계관리 제도개선 및 지침 등 개정에 활용"]
[null,2021,"대청호 상류 비점오염원 및 하천 정밀 모니터링(Ⅳ)","금강물환경연구소","문현생",400,"2021-01-01","2021-12-31","유역계획과","ㅇ「서화천 유역 오염원 대책('18.1, 환경부)」이행 평가 및 기초자료 수집"]
[null,null,"상수원지역 비매수토지 보전협약 기반 수질개선효과 검증 연구(Ⅱ)","자연환경국민신탁","전재경",46,"2021-04-24","2021-10-21","상수원관리과","ㅇ 토지매수제도 개선방안 등 정책수립에 활용"]
[null,null,"농업용수 체계를 고려한 수질관리 유역권 설정 방안 기초연구(Ⅱ)","㈜하이드로코어","조홍래",172,"2021-02-23","2021-12-22","유역계획과","ㅇ 수질오염총량관리 유역권 재설정의 기초자료"]
[null,null,"환경기초조사사업 연구기반 구축 및 운영(Ⅱ)","(재)충남연구원","김영일",48,"2021-01-23","2021-11-22","유역계획과","ㅇ「환경기초조사사업 제5단계('23~'27년) 기본계획」수립\nㅇ 환경기초조사사업 성과지표 개발 및 재설정"]
[null,null,"금강 수질개선을 위한 댐 유입 홍수터 기초조사 및 수변생태구역 활성화 방안 연구","한국수자원공사","어정희",148,"2021-05-29","2022-05-28","상수원관리과","ㅇ 수변생태벨트 조성사업 관련 정책수립에 활용 예정"]
[null,null,"용담호 소유역별 비점오염관리 및 저감대책방안 수립 연구(Ⅱ)","전북녹색환경지원센터","곽동희",90,"2021-04-11","2022-02-10","유역계획과","ㅇ 용담호 상류 지류·지천의 비점오염관리대책 수립의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 물환경 개선을 위한 환경기초시설 정보 관리체계 개선방안 연구","㈜휴먼플래닛","황현동",100,"2021-02-04","2021-12-03","수질총량관리과","ㅇ 환경기초시설 정보 시각화 등을 통해 효율적인 기초시설 관리 및 계획 수립시 활용\nㅇ 오염총량관리계획 수립 및 평가에 활용"]
[null,null,"금강수계 물꼬관리시설 보급 효과 분석 연구(Ⅰ)","㈜화정엔지니어링","전선영",200,"2021-04-19","2022-04-18","유역계획과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"금강수계 비점오염원관리지역 지정을 위한 기초연구","㈜물환경","문성용",200,"2021-12-10","2022-12-10","유역계획과","ㅇ 비점오염원관리지역 지정 및 관련 대책 수립에 활용"]
[null,null,"미호천 지류하천 수생태계 연속성 조사.평가","충남대학교산학협력단","안광국",200,"2021-06-11","2022-06-10","유역계획과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"대청호 유역 유기물 물질수지 분석 및 TOC관리 방안 마련(Ⅰ)","충북대학교산학협력단","정세웅",150,"2021-04-27","2022-04-26","유역계획과","ㅇ 총량관리제 TOC항목 도입 등 TOC관리를 위한 기술, 제도적 시행기반 마련을 위한 기초자료"]
[null,null,"미호천 상류 수질오염원 조사 및 개선방안 연구","충북대학교산학협력단","조영철",150,"2021-07-23","2022-07-22","유역계획과","ㅇ 대청호 및 용담호 자연발생 중금속 원인 및 전달 경로 파악의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 미량오염물질 조사 및 관리방안 마련 연구(Ⅰ)","㈜엔솔파트너스","안태웅",140,"2021-04-26","2022-04-25","유역계획과","ㅇ 관내 미량오염물질의 관리방안 마련을 위한 기초자료"]
[null,null,"대청댐 수환경 개선을 위한 홍수터 기초조사 연구","한국건설기술연구원","지운",100,"2021-04-09","2021-11-09","상수원관리과","ㅇ 친환경적인 수질관리 및 상류지역 활성화 전략의 기초자료"]
[null,2020,"대청호 상류 비점오염원 및 하천 정밀 모니터링(Ⅲ)","금강물환경연구소","문현생",400,"2020-01-01","2020-12-31","유역계획과","ㅇ「서화천 유역 오염원 대책('18.1, 환경부)」이행 평가 및 수정 보완"]
[null,null,"대청호 상류 하수관거정비사업 지역 비점오염원 영향 조사","공주대학교 산학협력단","김이형",250,"2020-10-19","2021-08-18","유역계획과","ㅇ 하수관거정비사업 비점오염관리대책 수립에 활용\nㅇ 하수관거정비사업 관련 환경부 법령, 지침 및 설계기준 등 제도개선"]
[null,null,"전주천 국가하천구간 수질개선방안 연구","전북연구원","김보국",150,"2020-09-15","2021-09-14","유역계획과","ㅇ 전주천 하천환경정비사업 반영 및 신풍보 관개구역의 대체취수시설에 활용"]
[null,null,"금강권역 수질개선을 위한 환경기초시설 개선방안 연구","한국상하수도협회","반양진",70,"2020-05-18","2021-03-17","수질총량관리과","ㅇ「공공하·폐수처리시설 개선방안」 및 기금사업 지원근거 마련의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 합리적 용수공급 및 이용방안 연구","한국수자원공사","강태훈",130,"2020-12-21","2021-12-20","상수원관리과","ㅇ 금강수계 수자원 수요 및 공급  기초자료"]
[null,null,"용담호 소유역별 비점오염관리 및 저감대책방안 수립 연구","전북녹색환경지원센터","곽동희",100,"2020-06-11","2020-04-10","유역계획과","ㅇ 용담호 상류 지류·지천의 비점오염관리대책 수립의 기초자료"]
[null,null,"ICT를 활용한 환경기초조사자료 현장조사기법 개선방안 연구","㈜휴먼플래닛","황현동",200,"2020-09-28","2021-07-27","유역계획과","ㅇ 체계적인 조사 및 관리를 통한 환경정보 DB 구축에 활용"]
[null,null,"상수원 지역 내 비매수토지 보전협약 기반 수질개선효과 검증 연구","자연환경국민신탁","전재경",50,"2020-04-22","2020-10-21","상수원관리과","ㅇ 토지매수제도 개선방안 등 정책수립에 활용"]
[null,null,"농업용수 체계를 고려한 수질관리 유역권 설정 방안 기초연구(Ⅰ)","㈜하이드로코어","조홍래",200,"2020-04-23","2021-02-22","유역계획과","ㅇ 수질오염총량관리 유역권 재설정의 기초자료"]
[null,null,"미호천 수질악화구간 정밀조사 및 개선방안 연구","한밭대학교 산학협력단","유병로",140,"2020-03-27","2021-01-26","유역계획과","ㅇ 미호천 불명오염원 관리방안의 기초자료"]
[null,null,"환경기초조사사업 연구기반 구축 및 운영(Ⅰ)","(재)충남연구원","김영일",50,"2020-03-24","2021-01-22","유역계획과","ㅇ「환경기초조사사업 제5단계('23~'27년) 기본계획」수립\nㅇ 환경기초조사사업 성과지표 개발 및 재설정"]
[null,null,"댐 유입 홍수터 기초조사 및 수변생태구역 활성화 방안 연구(Ⅰ)","한국수자원공사","어정희",150,"2020-05-29","2021-05-28","상수원관리과","ㅇ 수변생태벨트 조성사업 관련 정책수립에 활용 예정"]
[null,2019,"대청호 상류 비점오염원 및 하천정밀 모니터링(Ⅱ)","금강물환경연구소","문현생",400,"2019-01-01","2019-12-31","유역계획과","ㅇ「서화천 유역 오염원 대책('18.1, 환경부)」이행 평가 및 수정 보완"]
[null,null,"대청호 상류 지류·지천 모니터링(Ⅱ)","㈜휴먼플래닛","황현동",250,"2019-10-21","2020-10-20","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「소권역(영동천) 물환경관리계획(지자체)」수립의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 호소환경 및 생태조사(XII)","충남대학교산학협력단","안광국",291,"2019-07-04","2020-07-03","수생태관리과","ㅇ 호소의 물환경 보전을 위한 법정 모니터링(물환경보전법 제28조 관련)\nㅇ「호소의 물환경 보전 대책」및「대·중권역 물환경관리계획」수립의 기초자료"]
[null,null,"대청호 저수구역 경작영향 조사 및 대책마련 연구(Ⅱ)","공주대학교산학협력단","김이형",200,"2019-07-17","2020-07-16","유역계획과","ㅇ「서화천 유역 오염원 대책 ('18.1, 환경부)」이행 및 수정·보완\nㅇ「대청호·용담호 홍수터 수변생태구역 활성화 기본계획」수립('22년 예정)의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 중점관리 중권역 지류·지천 모니터링(Ⅱ)","우송대학교산학협력단","어성욱",243,"2019-10-28","2020-10-27","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「소권역(논산천) 물환경관리계획(지자체)」수립의 기초자료"]
[null,null,"대청호 상류 도랑 실태조사 및 관리방안 연구","(사)물포럼코리아","최충식",45,"2019-05-20","2020-05-19","수생태관리과","ㅇ「우리마을 도랑살리 사업」 선정 및 사후관리에 활용"]
[null,null,"금강수계 환경생태유량 확보 기초조사 연구","군산대학교산학협력단","허준욱",100,"2019-08-09","2020-08-08","유역계획과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"금강유역 물꼬관리를 통한 농업비점 저감기법 적용 효과분석","(사)한국물환경학회","고석오",120,"2019-08-08","2020-08-07","유역계획과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"금강수계 농업용 보 활용 실태조사 및 개선방안 마련","㈜하이드로코어","조홍래",80,"2019-08-16","2020-08-15","유역계획과","ㅇ「미호천 유역 수질개선대책('19.4, 금강청)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"서화천 추소리 일대 퇴적토 조사를 통한 수질영향 분석 연구","우송대학교산학협력단","어성욱",80,"2019-08-09","2020-08-08","수생태관리과","ㅇ「대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청)」이행 및 수정 보완"]
[null,null,"상판저수지 호소환경 및 생태조사","(주)생물모니터링센터","황대호",38,"2019-08-02","2020-08-01","유역계획과","ㅇ 호소의 물환경 보전을 위한 법정 모니터링(물환경보전법 제28조 관련)\nㅇ「호소의 물환경 보전 대책」및「대·중권역 물환경관리계획」수립의 기초자료"]
[null,null,"퇴비나눔 사업 평가 연구","(재)충북연구원","배명순",30,"2019-12-09","2020-06-05","수생태관리과","ㅇ 옥천군 퇴비나눔센터 운영 방향(운영체계 개선, 사업규모 책정 등) 개선에 활용\nㅇ「서화천 유역 오염원 대책 ('18.1, 환경부)」이행 및 수정·보완"]
[null,2018,"만경강 난분해성물질 시공간적 거동 특성 및 관리방안 마련 연구(Ⅱ)","(재)전북연구원","장남정",95,"2018-05-02","2019-05-01","새만금유역관리단","ㅇ「새만금호 수질관리 운영협의회」협의 자료 제공\nㅇ「새만금유역 제2단계('11~'20) 수질개선 종합대책('11.3)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"가축분뇨 및 농촌 비점의 수질오염 기여도 조사 연구(Ⅱ)","우송대학교산학협력단","어성욱",150,"2018-02-28","2019-03-01","수생태관리과","ㅇ「서화천 유역 오염원 대책('18.1, 환경부)」이행 및 수정 보완"]
[null,null,"충북지역 호소의 수질.수생태계 조사 및 개선 방안 연구(Ⅱ)","한국농어촌공사충북지역본부","김재옥",150,"2018-03-29","2019-03-28","유역계획과","ㅇ「금강청 미호천 유역 수질개선대책」수립('19.4)의 기초자료 제공\nㅇ 자자체 법정 호조 조사 지원"]
[null,null,"대청호 상류 비점오염원 및 하천정밀 모니터링(Ⅰ)","금강물환경연구소","이철구",400,"2018-01-01","2018-12-31","유역계획과","ㅇ「서화천 유역 오염원 대책('18.1, 환경부)」 이행  및 수정·보완"]
[null,null,"금강수계 보 구간 수생태계 모니터링(Ⅸ)","금강물환경연구소","윤조희",250,"2018-01-01","2018-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 처리계획 마련에 기초자료로 활용"]
[null,null,"금강수계 호소환경 및 생태조사(XI)","한밭대학교산학협력단","주진철",272,"2018-07-04","2019-07-03","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"대청호 상류유역 지류·지천 수질·유량 모니터링(Ⅰ)","성균관대학교산학협력단","손대희",245,"2018-07-10","2019-07-09","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「소권역(안내·안남천) 물환경관리계획(지자체)」수립의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 중점관리 중권역 지류·지천 수질·유량 모니터링(Ⅰ)","우송대학교산학협력단","어성욱",236,"2018-11-01","2019-10-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「소권역(미호천) 물환경관리계획(지자체)」수립의 기초자료"]
[null,null,"대청호 저수구역 경작영향 조사 및 대책마련 연구(Ⅰ)","공주대학교산학협력단","김이형",200,"2018-05-18","2019-05-17","수생태관리과","ㅇ 서화천 오염원 대책 ('18.1, 금강청) 이행 및 수정·보완"]
[null,null,"유역통합관리를 위한 갈등관리 및 운영방안 수립 연구","(사)물포럼코리아","최충식",55,"2018-06-15","2019-06-14","유역계획과","ㅇ「중권역 물환경관리계획」및「유역물관리종합계획」수립의 기초자료"]
[null,null,"금강 대권역계획 물환경관리계획 전략환경영향평가","㈜송현R&D","이승현",20,"2018-08-28","2018-12-27","유역계획과","ㅇ 금강수계관리실무위원회 협의('18.11, 수계위), 금강수계관리위원회 협의('18.12, 수계위)\nㅇ「금강 대권역 물환경관리계획('16~'25년)」수립('18.12, 금강청) 등 정책결정에 활용"]
[null,null,"금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 개선방안 연구","한국환경정책평가연구원","이정호",100,"2018-12-11","2019-10-10","유역계획과","ㅇ 관리청(사업대상 지자체)에 발굴한 우수사업 전파('19.1)\nㅇ 주민설명회 설명(19.2~3) 자료로 활용(예정)"]
[null,null,"금강수계관리기금 중장기('20~'24) 운용계획 수립(Ⅱ)","한국수자원공사","김범석",70,"2018-12-17","2019-07-31","재정계획과","ㅇ「금강수계관리기금 중기사업계획」수립('19.1) 및 기금사업 운영 개선에 활용"]
[null,null,"4대강 수계괸리기금 회계 및 연계시스템 구축을 위한 정보화 전략계획(ISP) 수립","피앤티컨설팅㈜","선용문",49,"2018-11-21","2019-03-20","재정계획과","ㅇ「4대강 수계관리기금 회계 및 연계시스템('20예정)」구축에 필요한 사전용역 "]
[null,2017,"비점오염원 종합 모니터링 및 관리방안 연구(XI)","금강물환경연구소","이철구",330,"2017-01-01","2017-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) 등\nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"금강수계 지천 중심 잠정관리 유해물질 분포 및 오염경로 조사(Ⅹ)","공주대학교산학협력단","신호상",220,"2017-01-24","2017-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"금강수계 지류.지천 수질.유량 모니터링(Ⅶ)","금강물환경연구소","이철구",220,"2017-01-01","2017-12-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)에 활용"]
[null,null,"금강 보구간 수생태계 모니터링(Ⅷ)","금강물환경연구소","윤조희",220,"2017-01-01","2017-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 처리계획 마련에 기초자료로 활용"]
[null,null,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅹ)","충남대학교산학협력단","안광국",220,"2017-04-20","2018-02-19","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"보 상시 개방에 따른 수생태계 영향조사","㈜생물모니터링센터","허준욱",100,"2017-05-30","2018-03-25","수생태관리과","ㅇ 금강보 처리계획 마련에 기초자료로 활용"]
[null,null,"금강수계 환경기초조사사업 기본계획 수립(Ⅳ)","우송대학교산학협력단·(재)충남연구원","어성욱",48,"2017-06-01","2017-11-27","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 4단계('18~'22년) 기본계획」수립('18.1, 금강수계위)"]
[null,null,"만경강 난분해성물질 시공간적 거동 특성 및 관리방안 마련 연구(Ⅰ)","(재)전북연구원·전북녹색환경지원센터","장남정",96,"2017-04-25","2018-04-24","새만금유역관리단","ㅇ「새만금호 수질관리 운영협의회」협의 자료 제공\nㅇ「새만금유역 제2단계('11~'20) 수질개선 종합대책('11.3)」이행 및 수정·보완"]
[null,null,"충북지역 호소의 수질·수생태계 조사 및 개선방안 연구(Ⅰ)","한국농어촌공사충북지역본부","김재옥",99,"2017-05-10","2018-03-05","유역계획과","ㅇ「금강청 미호천 유역 수질개선대책」수립('19.4, 금강유역환경청)의 기초자료 제공\nㅇ 자자체 법정호소 조사 지원"]
[null,null,"금강의 맞춤형 물관리를 위한 자료 구축 및 기여도 평가","㈜휴먼플래닛","황현동",115,"2017-05-17","2017-10-16","유역계획과","ㅇ 환경질 정보공유협의회('17.12, 금강유역환경청) 수질분과 자료 제공 \nㅇ 금강물관리소프트웨어 개발('17.12.)"]
[null,null,"갑천 내 수질악화구간 정밀조사 및 개선방안 연구","고려대학교세종산학협력단","김성표",80,"2017-07-10","2018-05-09","유역계획과","ㅇ「갑천 중~하류 수질 및 퇴적물 조사 계획」수립('18.5, 금강물환경연구소)\nㅇ「갑천 중권역 물환경관리계획('19~'23)」수립('19.12, 금강유역환경청)"]
[null,null,"소옥천 부착조류군집 제거에 따른 영양염류 저감 효과 분석","충북대학교산학협력단","조영철",40,"2017-06-07","2017-12-05","수생태관리과","ㅇ 대청호 부착조류 제거사업 반영('18~)"]
[null,null,"금강하류(보령댐 주변) 가뭄대비 정책제안 마련을 위한 연구","(재)충남연구원","오혜정",36,"2017-09-26","2018-01-25","상수원관리과","ㅇ 금강본류-보령댐 간 도수로 가동을 위한 정책판단자료로 활용"]
[null,null,"대청호 녹조 대응을 위한 환경기초조사 및 소유역 복원 구축방안 수립","(사)대전충남시민환경연구소","최충식",200,"2017-11-24","2018-09-23","수생태관리과","ㅇ 서화천 오염원 대책 ('18.1, 금강청) 이행 및 수정·보완"]
[null,null,"금강 중권역 물환경관리계획 수립 연구(Ⅷ)","㈜휴먼플래닛","황현동",162,"2017-11-02","2018-07-01","유역계획과","ㅇ 금강청 관할「 중권역 물환경관리계획('19~'23)」수립('19.12, 금강청)"]
[null,null,"만경·동진강 중권역 물환경관리계획 수립 연구(Ⅲ)","(유)이알엠컨설턴트·전북녹색환경지원센터","김영일",105,"2017-11-17","2018-09-12","새만금유역관리단","ㅇ 전북청 관할「중권역 물환경관리계획('19~'23)」수립('18.12, 전북청)"]
[null,2016,"비점오염원 종합 모니터링 및 관리방안 연구(Ⅹ)","금강물환경연구소","이철구",330,"2016-01-01","2016-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"금강수계 지천 중심 잠정관리 유해물질 분포 및 오염경로 조사(Ⅸ)","공주대학교산학협력단","신호상",220,"2016-01-22","2016-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"대청호 상류 폐금속광산 유역 오염부하 조사(Ⅴ)","고려대학교산학협력단","김영",150,"2016-02-15","2016-12-14","유역계획과","ㅇ「폐광산 주변지역의 사후 환경오염영향조사 지침」제정('17.4, 환경부 토양지하수과)\nㅇ「오염퇴적물 범위 및 원인조사 지침」제정(과학원 물환경공학연구과)을 위한 기초자료"]
[null,null,"금강수계 지류.지천 수질.유량 모니터링(Ⅵ)","금강물환경연구소","이철구",170,"2016-01-01","2016-12-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)"]
[null,null,"금강 보구간 수생태계 모니터링(Ⅶ)","금강물환경연구소","윤조희",220,"2016-01-01","2016-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅸ)","한밭대학교산학협력단","주진철",200,"2016-01-21","2016-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"보령호 도수로 설치에 따른 수질·수생태계 모니터링","충북대학교산학협력단","조영철",200,"2016-02-03","2017-02-28","수생태관리과","ㅇ 보령호 도수로 활용시 수정·보완에 활용"]
[null,null,"금강수계 배스 퇴치사업 성과평가 방안 개발 연구(Ⅱ)","(주)생물모니터링센터","허준욱",100,"2016-02-15","2016-12-14","자연환경관리과","ㅇ 매년 생태계 교란생물 배스 퇴치사업 추진에 활용"]
[null,null,"대권역 물환경관리계획 수립 연구","KEI(강형식),도급-(재)충남연구원","오혜정",175.5,"2016-09-12","2017-07-11","유역계획과","ㅇ「금강 대권역 물환경관리계획('16~'25년)」수립('18.12, 금강청)"]
[null,null,"금강수계 토지매수 수질개선 효과 제고방안 연구","㈜에코인","윤동구",142.5,"2016-07-29","2017-05-28","상수원관리과","ㅇ「수변구역관리 기본계획('19~'23)」수립('18.9)"]
[null,null,"금강수계 환경친화적 청정산업 추진방안 연구","충남대학교산학협력단","최재용",80,"2016-06-14","2017-01-13","유역계획과","ㅇ 기금 신규사업 제안('17.4)"]
[null,null,"대청호의 수달 서식실태 조사 및 수환경 건강성 평가","(사)한국수달협회","한성용",94,"2016-07-01","2017-06-30","자연환경관리과","ㅇ 서식지 보호를 위한 정책에 활용"]
[null,null,"가축분뇨 및 농촌 비점의 수질오염 기여도 조사 연구(Ⅰ)","우송대학교산학협력단","어성욱",118.8,"2016-12-22","2017-12-21","수생태관리과","ㅇ 서화천 오염원 대책 ('18.1, 금강청) 마련에 참고자료로 활용"]
[null,null,"비점 저감형 인공습지 운영현황 분석 및 관리방안 연구","(사)물포럼코리아","김정욱",68,"2016-12-22","2017-12-21","수생태관리과","ㅇ 비점오염저감사업 선정('18.4) 업무에 활용"]
[null,2015,"비점오염원 종합 모니터링 및 관리방안 연구(Ⅸ)","금강물환경연구소","이철구",300,"2015-01-01","2015-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) 등\nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"금강수계 지천 중심 잠정관리 유해물질 분포 및 오염경로 조사(Ⅷ)","공주대학교산학협력단","신호상",199,"2015-04-27","2015-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"소옥천 유역 가축분뇨 특성 분석 및 적정관리 방안 연구","한밭대학교산학협력단","이정호",200,"2015-04-17","2015-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"대청호 상류 폐금속광산 유역 오염부하 조사(Ⅳ)","고려대학교산학협력단","김영",150,"2015-04-15","2015-12-31","유역계획과","ㅇ「폐광산 주변지역의 사후 환경오염영향조사 지침」제정('17.4, 환경부 토양지하수과)\nㅇ「오염퇴적물 범위 및 원인조사 지침」제정(과학원 물환경공학연구과)을 위한 기초자료"]
[null,null,"금강수계 지류.지천 수질.유량 모니터링(Ⅴ)","금강물환경연구소","이철구",200,"2015-01-01","2015-12-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)의 기초자료"]
[null,null,"금강 중권역 대표지점 및 관리지표 개선방안 연구","한밭대학교학교산학협력단","유병로",150,"2015-04-27","2015-12-31","유역계획과","ㅇ「금강 중권역 물환경관리계획('13~'15)」이행평가('16.2) \nㅇ 모니터링 대표지점(논산천, 갑천 등) 개선 방안 도출"]
[null,null,"만경·동진강 중권역 물환경관리계획 이행평가","(유)ERM컨설턴트","김영일",30,"2015-04-30","2015-12-31","새만금유역관리단","ㅇ 전북청 관할「중권역 물환경관리계획」이행평가 실시"]
[null,null,"미호천 유역 주민참여형 유역관리 방안 연구","청주대학교산학협력단","하민철",150,"2015-04-30","2015-12-31","유역계획과","ㅇ「주민참여형 하천살리기(구일소류지, 학동소류지, 산북천) 시범사업」전파·확산('15),\nㅇ 주민참여형 소하천 살리기 사업 추진('16.3, 전북청 새만금유역관리단)\nㅇ 우리마을 도랑살리기 사업('16.1, 환경부 유역총량과)\nㅇ「미호천 유역 수질개선대책」수립('19.4, 금강청)"]
[null,null,"금강 보구간 수생태계 모니터링(Ⅵ)","금강물환경연구소","윤조희",220,"2015-01-01","2015-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅷ)","한밭대학교산학협력단","주진철",119.9,"2015-04-17","2015-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"유해조류에 의한 이취미.독소물질 발생원인 조사 및 관리방안 연구(Ⅲ)","충북대학교산학협력단","조영철",200,"2015-02-12","2015-12-11","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"어도 효율성 및 개선방안(Ⅲ)","공주대학교산학협력단","장민호",200,"2015-02-12","2016-01-11","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 배스 퇴치사업 성과평가 방안 개발 연구","(주)생물모니터링센터","허준욱",100,"2015-04-16","2015-12-31","자연환경과","ㅇ 생태계 교란생물 배스 퇴치사업 추진에 활용"]
[null,null,"상·하류 공영을 위한 수계기금 사업평가 및 발전방안 연구용역","KEI(한국정책평가연구원)","문현주",81.8,"2015-12-28","2016-12-27","재정계획과","ㅇ 4대강 수계기금 추진 사업의 성과 평가 및 발전방안 정책 수립에 참고"]
[null,2014,"비점오염원 종합 모니터링 및 관리방안 연구(Ⅷ)","금강물환경연구소","김동호",300,"2014-01-01","2014-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"금강수계 지천 중심 잠정관리 유해물질 분포 및 오염경로 조사(Ⅶ)","금강물환경연구소","이준배",180,"2014-01-01","2014-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"금강수계 지류.지천 수질.유량 모니터링(Ⅳ)","금강물환경연구소","김동호",160,"2014-01-01","2014-12-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)의 기초자료"]
[null,null,"금강 보구간 수생태계 모니터링(Ⅴ)","금강물환경연구소","윤조희",220,"2014-01-01","2014-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅶ)","금강물환경연구소","윤조희",160,"2014-01-01","2014-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"금강수계 물관리 연구네트워크 구축 및 운영(Ⅷ)","금강물환경연구소","이수형",80,"2014-01-01","2014-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('18~'22년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"소옥천 녹조 저감을 위한 준설 타당성 조사 및 효과분석(Ⅱ)","한밭대학교산학협력단","유병로",160,"2014-01-01","2014-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강수계 미호천 수질개선을 위한 용수이용 최적화 방안 연구(Ⅱ)","한밭대학교산학협력단","유병로",150,"2014-01-01","2014-12-31","유역계획과","ㅇ「금강 대권역 물환경관리계획('16~'25년)」수립('18.12, 금강청) \nㅇ 미호천 유역 지자체의 「물 재이용 관리계획」수립 및 승인에 기초자료"]
[null,null,"COD 원인물질 등의 변화 특성 분석 및 저감방안(Ⅱ)","대전대학교산학협력단","배병욱",150,"2014-01-01","2014-12-31","유역계획과","ㅇ「금강 대권역 물환경관리계획('16~'25년)」수립('18.12, 금강청)"]
[null,null,"유해조류에 의한 이취미.독소물질 발생원인 조사 및 관리방안 연구(Ⅱ)","충북대학교산학협력단","조영철",140,"2014-01-01","2014-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"어도 효율성 및 개선방안(Ⅱ)","공주대","장민호",160,"2014-01-01","2014-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"소옥천 수질개선 및 녹조저감대책 로드맵 구축","충북대","정세웅",150,"2014-04-25","2014-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강 중권역 물환경관리계획 수립 및 이행평가(Ⅶ)","(주)지티엠 컨설팅","주득종",120,"2014-05-15","2014-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획(연동계획) 수립('14.12)"]
[null,null,"만경·동진강 중권역 물환경관리계획 수립 및 이행평가(Ⅰ)","(유)ERM컨설턴트","김영일",60,"2014-06-09","2014-12-31","새만금유역관리단","ㅇ 중권역 물환경관리계획(연동계획) 수립('14.12)"]
[null,2013,"비점오염원 종합 모니터링 및 관리방안 연구(Ⅶ)","금강물환경연구소","김동호",220,"2013-01-01","2013-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"금강수계 지천 중심 잠정관리 유해물질 분포 및 오염경로 조사(Ⅵ)","금강물환경연구소","이준배",200,"2013-01-01","2013-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"금강수계 지류.지천 수질.유량 모니터링(Ⅲ)","금강물환경연구소","김동호",170,"2013-01-01","2013-12-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)의 기초자료"]
[null,null,"금강 보구간 수생태계 모니터링(Ⅳ)","금강물환경연구소","윤조희",230,"2013-01-01","2013-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅵ)","금강물환경연구소","윤조희",180,"2013-01-01","2013-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"금강수계 물관리 연구네트워크 구축 및 운영(Ⅶ)","금강물환경연구소","이수형",80,"2013-01-01","2013-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('18~'22년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"소옥천 녹조 저감을 위한 준설 타당성 조사 및 효과분석(Ⅰ)","한밭대학교산학협력단","유병로",180,"2013-04-23","2013-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강수계 미호천 수질개선을 위한 용수이용 최적화 방안 연구(Ⅰ)","한밭대학교산학협력단","유병로",160,"2013-04-23","2013-12-31","유역계획과","ㅇ「금강 대권역 물환경관리계획('16~'25년)」수립('18.12, 금강청) \nㅇ 미호천 유역 지자체의 「물 재이용 관리계획」수립 및 승인에 기초자료"]
[null,null,"COD 원인물질 등의 변화 특성 분석 및 저감방안(Ⅰ)","대전대학교산학협력단","배병욱",200,"2013-04-23","2013-12-31","유역계획과","ㅇ「금강 대권역 물환경관리계획('16~'25년)」수립('18.12, 금강청)"]
[null,null,"유해조류에 의한 이취미.독소물질 발생원인 조사 및 관리방안 연구(Ⅰ)","충북대학교산학협력단","조영철",150,"2013-04-23","2013-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강 중권역계획 중간평가 및 수립(Ⅵ)","충북도립대학교산학협력단","김태영",100,"2013-04-23","2013-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획('14~'15) 수립('14.4)"]
[null,null,"어도 효율성 및 개선방안(Ⅰ)","공주대학교산학협력단","장민호",150,"2013-04-23","2013-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계관리기금 중장기 운용계획 수립 연구(Ⅰ)","충남대학교산학협력단","현재혁",120,"2013-12-30","2014-08-30","재정계획과","ㅇ「금강수계관리기금 중장기 운용계획('15~'19년)」 수립('15.1) 및 기금사업 운영 개선에 활용"]
[null,2012,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅴ)","금강물환경연구소","윤조희",180,"2012-02-07","2012-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"수생태지도 제작보급(Ⅲ)","국립환경과학원","공학양",60,"2012-04-26","2012-12-31","수생태관리과","ㅇ 수생태건강성 평가 및 업무에 활용"]
[null,null,"보설치전후 수생태계 영향평가 및 복원 대책연구(Ⅲ)","금강물환경연구소","윤조희",250,"2012-02-07","2012-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"보설치전후 회유성 어종의 이동경로 조사  및 어도 효과분석(Ⅱ)","공주대학교산학협력단","장민호",200,"2012-02-07","2012-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 잠정관리 유해물질 실태조사 및 예측 시스템 개발(Ⅴ)","금강물환경연구소","이영준",200,"2012-02-07","2012-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"주요 비점오염원 유출 장기 모니터링 및 저감기법 연구(Ⅵ)","금강물환경연구소","박수영",200,"2012-02-07","2012-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4)\nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"대청호 및 보령호 수질 관리를 위한 조류발생 억제방안 연구(Ⅲ)","금강물환경연구소","양상용",150,"2012-02-07","2012-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null," 물관리연구 네트워크 구축및 운영(Ⅵ)","금강물환경연구소","이영준",80,"2012-02-07","2012-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('13~'17년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"보 설치 구간 퇴적환경 조사 및 관리방안 연구(Ⅱ)","고려대학교산학협력단","김영",180,"2012-02-07","2012-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강 중권역 물환경관리계획 수립 및 중간평가(Ⅲ)","금강물환경연구소","김동호",360,"2012-02-07","2012-12-31","유역계획과","ㅇ「중권역 물환경관리계획('13~'15)」수립('12.12)\nㅇ「갑천·미호천 수질개선 추진대책」수립('13.7)"]
[null,null,"금강수계 환경기초조사사업 3단계 기본계획 수립 연구(Ⅲ)","금강물환경연구소","이영준",50,"2012-02-07","2012-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('13~'17년)」수립('12.12)"]
[null,null,"금강대권역내 지류 모니터링 및 오염원 분석 등 하천환경 조사연구(Ⅱ)","금강물환경연구소","황순홍",180,"2012-02-07","2012-12-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 도랑복원 표준모델 개발 및 사후관리 방안연구(Ⅱ)","충북대학교산학협력단","하성룡",50,"2012-02-07","2012-12-31","수생태관리과","ㅇ「'13년 도랑 살리기」추진계획('13.3, 금강청 수생태관리과)에 반영"]
[null,null,"환경기초시설 운영비지원 기준 개선 연구","한국정책평가연구원","이창훈",20,"2012-07-31","2013-01-26","수질총량관리과","ㅇ「환경기초시설 운영비 지원기준에 관힌 지침」개정('13.6)"]
[null,2011,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅳ)","금강물환경연구소","정동환",200,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"수생태지도 제작보급(Ⅱ)","국립환경과학원","공학양",50,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ 수생태건강성 평가 및 업무에 활용"]
[null,null,"보설치전후 수생태계 영향평가 및 복원 대책연구(Ⅱ)","금강물환경연구소","윤조희",250,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"보설치전후 회유성 어종의 이동경로 조사  및 어도 효과분석(Ⅰ)","공주대학교산학협력단","장민호",160,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 잠정관리 유해물질 실태조사 및   예측 시스템 개발(Ⅳ)","금강물환경연구소","이영준",200,"2011-02-08","2011-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"주요 비점오염원 유출 장기 모니터링 및 저감기법 연구(Ⅴ)","금강물환경연구소","유재정",260,"2011-02-08","2011-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4)\nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"대청호 및 보령호 수질관리를 위한 조류발생  억제방안 연구(Ⅱ)","금강물환경연구소","정동환",250,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null," 물관리연구 네트워크 구축및 운영(Ⅴ)","금강물환경연구소","이영준",100,"2011-02-08","2011-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('13~'17년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"보설치구간 퇴적환경조사 및 관리방안 연구(Ⅰ)","고려대학교산학협력단","김영",200,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강 중권역 물환경관리계획 수립 연구(Ⅱ)","금강물환경연구소","유재정",120,"2011-02-08","2011-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립"]
[null,null,"퇴,액비 살포시 수질에 미치는 영향조사 및 최적관리방안 연구","우송대학교산학협력단","어성욱",50,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강대권역내 지류 모니터링 및 오염원 분석 등 하천환경 조사연구(Ⅰ)","금강물환경연구소","유재정",200,"2011-02-08","2011-12-31","유역계획과","ㅇ「통합집중형 오염지류 개선사업(환경부 물환경정책과)」\nㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)의 기초자료"]
[null,null,"금강수계 도랑복원 표준모델 개발 및 사후관리 방안연구(Ⅰ)","충북대학교산학협력단","하성룡",60,"2011-02-08","2011-12-31","수생태관리과","ㅇ「'12년 우리마을 도랑살리기 사업」추진계획('12.2, 금강청 수생태관리과)\nㅇ 중간평가 계획('12.8)에 반영"]
[null,null,"4대강 수계관리기금 투자대비 수질개선 기여도 평가","㈜케이이컨설팅 외 경기대학교","공동수",46,"2011-11-04","2012-11-03","재정계획과","ㅇ 기금 존치평가('13년) 및 재정사업 자율평가('13) 등에 활용"]
[null,2010,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅲ)","선문대학교산학협력단","김응석",200,"2010-02-25","2010-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"수생태지도 제작및 보급(Ⅰ)","국립환경과학원","공학양",50,"2010-02-25","2010-12-31","수생태관리과","ㅇ 수생태건강성 평가 및 업무에 활용"]
[null,null,"보 설치 전후 수생태계 영향평가 및 복원대책 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소","이재운",250,"2010-02-25","2010-12-31","수생태관리과","ㅇ 금강보 구간 수생태 관리 기초 자료 제공 활용"]
[null,null,"금강수계 잠정관리 유해물질 실태조사 및 예측시스템개발(Ⅲ)","충북대학교산학협력단","김학성",200,"2010-02-25","2010-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"금강수계 광산유출수 영향조사(Ⅲ)","고려대학교산학협력단","윤재영",200,"2010-02-25","2010-12-31","유역계획과","ㅇ「폐광산 주변지역의 사후 환경오염영향조사 지침」제정('17.4, 환경부 토양지하수과)\nㅇ「오염퇴적물 범위 및 원인조사 지침」제정(과학원 물환경공학연구과)을 위한 기초자료 제공"]
[null,null,"대청호 및 보령호 수질관리를 위한 조류발생 억제방안 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소","전태완",100,"2010-02-25","2010-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강수계 물관리네트워크 구축 및 운영(Ⅳ)","금강물환경연구소","김태승",100,"2010-02-25","2010-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('13~'17년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"금강수계 유역의 불투수율 조사 및 제고 방안 연구(Ⅱ)","충북대학교산학협력단","정세웅",200,"2010-02-25","2010-12-31","유역계획과","ㅇ 금강권역 불투수율 현황 파악 자료로 활용"]
[null,null,"주요비점오염원유출 장기모니터링 저감기법 연구(Ⅳ)","금강물환경연구소","이재운",200,"2010-02-25","2010-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4)\nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"금강수계 물수지 및 비점오염물질 수지 해석(Ⅳ)","청주대학교산학협력단","김태근",100,"2010-02-25","2010-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립 및 맑은물 달성도 평가에 활용"]
[null,null,"금강 중권역 물환경관리계획 수립 연구(Ⅲ)","금강물환경연구소","이재운",170,"2010-02-25","2010-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립"]
[null,2009,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅱ)","선문대학교산학협력단","김응석",200,"2009-01-07","2009-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"금강수계 잠정관리 유해물질 실태조사 및 예측시스템개발(Ⅱ)","충북대학교산학협력단","김학성",200,"2009-01-07","2009-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"금강수계 광산유출수 영향조사(Ⅱ)","고려대학교산학협력단","윤재영",200,"2009-01-07","2009-12-31","유역계획과","ㅇ「폐광산 주변지역의 사후 환경오염영향조사 지침」제정('17.4, 환경부 토양지하수과)\nㅇ「오염퇴적물 범위 및 원인조사 지침」제정(과학원 물환경공학연구과)을 위한 기초자료 제공"]
[null,null,"금강수계 오염원조사(Ⅵ)","금강물환경연구소","이재운",30,"2009-01-07","2010-03-31","유역계획과","ㅇ 전국오염원조사"]
[null,null,"수질환경기준의 적용성검토및 목표수질 달성도 평가(Ⅲ)","금강물환경연구소","이재운",30,"2009-01-07","2010-03-31","유역계획과","ㅇ 중권역 대표지점 적정성 및 물환경 목표기준 달성도 평가에 활용"]
[null,null,"금강수계 물관리네트워크 구축 및 운영(Ⅲ)","금강물환경연구소","천세억",170,"2009-01-07","2009-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('13~'17년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"금강수계 유역의 불투수율 조사 및 제고 방안 연구(Ⅰ)","충북대학교산학협력단","정세웅",200,"2009-01-07","2009-12-31","유역계획과","ㅇ「대·중권역 물환경관리계획」수립('16~'18, 금강유역환경청)의 기초자료"]
[null,null,"주요비점오염원유출 장기모니터링 저감기법 연구(Ⅲ)","금강물환경연구소","이재운",200,"2009-01-07","2009-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4)\nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"하천제외지 및 호소 수몰지역내의 농경지 현황 파악 및 오염기여율 조사(Ⅲ)","한밭대학교산학협력단","유병로",100,"2009-01-07","2009-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강수계 물수지 및 비점오염물질 수지 해석(Ⅲ)","청주대학교산학협력단","김태근",100,"2009-01-07","2009-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립 및 맑은물 달성도 평가에 활용"]
[null,null,"가축분뇨 자원화물의 유출특성 및 저감방안 연구(Ⅱ)","우송대학교산학협력단","어성욱",150,"2009-01-07","2009-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완에 활용"]
[null,null,"금강 중권역 물환경관리계획 수립 연구(Ⅱ)","금강물환경연구소","천세억",200,"2009-01-07","2009-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립"]
[null,2008,"금강수계 호소환경 및 생태조사(Ⅰ)","선문대학교산학협력단","김응석",120,"2008-02-15","2008-12-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"금강수계 잠정관리 유해물질 실태조사 및 예측시스템개발(Ⅰ)","충북대학교산학협력단","김학성",150,"2008-02-15","2008-12-31","유역계획과","ㅇ 환경정책기본법 환경기준 개정('13.1)\nㅇ 물환경 목표기준(포름알데히드, 헥사클로로벤젠 항목 추가) 개정('17.4)\nㅇ 완주·익산산단 오염물질 저감을 위한 간담회('16~'17) 회의자료로 활용 등"]
[null,null,"금강수계 광산유출수 영향조사(Ⅰ)","고려대학교산학협력단","윤재영",100,"2008-02-15","2008-12-31","유역계획과","ㅇ「폐광산 주변지역의 사후 환경오염영향조사 지침」제정('17.4, 환경부 토양지하수과)\nㅇ「오염퇴적물 범위 및 원인조사 지침」제정(과학원 물환경공학연구과)을 위한 기초자료 제공"]
[null,null,"금강수계 오염원조사(Ⅴ)","금강물환경연구소","이재운",30,"2008-02-15","2009-03-31","유역계획과","ㅇ 전국오염원조사"]
[null,null,"수질환경기준의 적용성검토 및 목표수질 달성도 평가(Ⅱ)","금강물환경연구소","이재운",30,"2008-02-15","2009-03-31","유역계획과","ㅇ 중권역 대표지점 적정성 및 물환경 목표기준 달성도 평가에 활용"]
[null,null,"금강수계 물관리네트워크 구축 및 운영(Ⅱ)","금강물환경연구소","천세억",150,"2008-02-15","2008-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('13~'17년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"하수관거유입 오염물질의 배출경로별 오염부하 조사분석(Ⅱ)","충북대학교산학협력단","하성룡",150,"2008-02-15","2008-12-31","수질총량관리과","ㅇ 관거정비구역의 하수배출특성 파악\nㅇ 오염부하량의 삭감효과를 분석,  하수발생량 추정에 활용"]
[null,null,"주요비점오염원유출 장기모니터링 저감기법 연구(Ⅱ)","금강물환경연구소","신동석",180,"2008-02-15","2008-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"하천제외지 및 호소 수몰지역내의 농경지현황 파악 및 오염기여율조사 (Ⅱ)","한밭대학교산학협력단","유병로",100,"2008-02-15","2008-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완"]
[null,null,"금강수계 물수지 및 비점오염물질 수지 해석(Ⅱ)","청주대학교산학협력단","김태근",100,"2008-02-15","2008-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립 및 맑은물 달성도 평가에 활용"]
[null,null,"가축분뇨 자원화물의 유출특성 및 저감방안 연구(Ⅰ)","우송대학교산학협력단","어성욱",100,"2008-02-15","2008-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완"]
[null,null,"금강 중권역 물환경관리계획 수립 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소","천세억",150,"2008-02-15","2008-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립"]
[null,2007,"금강수계 오염원조사(Ⅳ)","금강물환경연구소","김창수",25,"2007-03-14","2008-03-31","유역계획과","ㅇ 전국오염원조사"]
[null,null,"수질환경기준의 적용성검토 및 목표수질 달성도 평가(Ⅰ)","금강물환경연구소","이재운",18.5,"2007-03-14","2008-03-31","유역계획과","ㅇ 중권역 대표지점 적정성 및 물환경 목표기준 달성도 평가에 활용"]
[null,null,"금강수계 물관리네트워크 구축 및 운영(Ⅰ)","금강물환경연구소","천세억",80,"2007-03-14","2007-12-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('13~'17년)」수립의 기초자료\nㅇ 분야별 전문가 자문단 구성·운영 및 사업 성과발표회 개최"]
[null,null,"하수관거유입 오염물질의 배출경로별 오염부하 조사분석(Ⅰ)","충북대학교산학협력단","하성룡",100,"2007-03-14","2007-12-31","수질총량관리과","ㅇ 관거정비구역의 하수배출특성 파악\nㅇ 오염부하량의 삭감효과를 분석,  하수발생량 추정에 활용"]
[null,null,"주요비점오염원유출 장기모니터링 저감기법 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소","김경현",80,"2007-03-14","2007-12-31","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"하천 제외지 및 호소 수몰지역내 농경지 현황 파악 및 오염기여율 조사에 관한 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소(한밭대학교 산학협력단)","유병로",90,"2007-03-14","2007-12-31","수생태관리과","ㅇ 대청호 녹조 저감 대책(매년 수립, 금강청) 이행 및 수정 보완"]
[null,null,"금강수계 물수지 및 비점오염물질수지 해석(Ⅰ)","금강물환경연구소(청주대학교 산학협력단)","김태근",90,"2007-03-14","2007-12-31","유역계획과","ㅇ 중권역 물환경관리계획 수립 및 맑은물 달성도 평가에 활용"]
[null,2006,"금강수계 오염원조사(Ⅲ)","금강물환경구소","이재운",8.5,"2006-02-17","2006-11-30","유역계획과","ㅇ 전국오염원조사"]
[null,null,"밭 및 임야로부터의 오염물질 배출 특성조사에 관한 연구(Ⅲ)","금강물환경연구소(한국환경농학회)","이규승",85,"2006-02-17","2006-11-30","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"수중 및 퇴적물내 N, P 존재형태 및 미량유해물질의 조사분석(Ⅱ)","금강물환경연구소(한남대학교 산학협력단)","김건하",59.5,"2006-02-17","2006-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"모형 parameter 정보 DB화에 관한 연구(Ⅱ)","금강물환경연구소(㈜엠큐빅)","이은형",42.5,"2006-02-17","2006-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"정상·비정상 모델링 기법개발 및 적용성 평가(Ⅱ)","금강물환경연구소(충남대학교 산학협력단)","서동일",85,"2006-02-17","2006-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"금강유역에 대한 시공간적 수질변동 해석(Ⅱ)","금강물환경연구소","천세억",39.5,"2006-02-17","2006-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"비점오염 모델링 기술을 이용한 유역 오염물질 배출 해석(Ⅱ)","금강물환경연구소(청주대학교 산학협력단)","김태근",85,"2006-02-17","2006-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"금강수계 환경기초조사사업 기본계획 수립 연구(Ⅱ)","금강물환경연구소","천세억",20,"2006-03-20","2006-08-31","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('08~'12년)」수립"]
[null,2005,"금강수계 오염원조사(Ⅱ)","금강물환경구소","이재운",10,"2005-04-01","2005-11-30","유역계획과","ㅇ 전국오염원조사"]
[null,null,"밭 및 임야로부터의 오염물질 배출 특성조사에 관한 연구(Ⅱ)","금강물환경연구소(한국환경농학회)","이규승",100,"2005-04-01","2005-11-30","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"수중 및 퇴적물내 N, P 존재형태 및 미량유해물질의 조사분석(Ⅰ)","금강물환경연구소(한남대학교 산학협력단)","김건하",70,"2005-04-01","2005-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"담수생태계 생물상 분포조사 및 생물군집 천이모델 제시(Ⅲ)","금강물환경연구소(대전대학교 산학협력단)","김주환",100,"2005-04-11","2006-03-31","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,null,"모형 parameter 정보 DB화에 관한 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소(㈜엠큐빅)","이은형",60,"2005-04-01","2005-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"정상·비정상 모델링 기법개발 및 적용성 평가(Ⅰ)","금강물환경연구소(충남대학교 산학협력단)","서동일",100,"2005-04-01","2005-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리 기술지침에 반영"]
[null,null,"금강유역에 대한 시공간적 수질변동 해석(Ⅰ)","금강물환경연구소","이재운",60,"2005-04-01","2005-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,null,"비점오염 모델링 기술을 이용한 유역 오염물질 배출 해석(Ⅰ)","금강물환경연구소(청주대학교 산학협력단)","김태근",100,"2005-04-11","2005-11-30","수질총량관리과","ㅇ 수질오염총량관리제 기반 구축"]
[null,2004,"금강수계 오염원조사(Ⅰ)","금강물환경연구소","이재운",10,"2004-05-07","2004-12-31","유역계획과","ㅇ 전국오염원조사"]
[null,null,"밭 및 임야로부터의 오염물질 배출 특성조사에 관한 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소(한국환경농학회)","이규승",50,"2004-07-01","2005-04-30","유역계획과","ㅇ 비점오염원 원단위 개정('14.10), 수질오염총량관리 기술지침 개정('19.4) \nㅇ 대·중권역 물환경관리계획에 반영"]
[null,null,"담수생태계 생물상 분포조사 및 생물군집 천이모델 제시(Ⅱ)","금강물환경연구소(대전대학교 산학협력단)","김주환",90,"2004-10-01","2005-11-30","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]
[null,2003,"금강수계 환경기초조사사업 기본계획 수립 연구(Ⅰ)","금강물환경연구소","김창수",32,"2003-06-04","2003-09-15","유역계획과","ㅇ「금강수계 환경기초조사사업 기본계획('03~'07년)」수립"]
[null,null,"금강·만경강·동진강 수계내 환경기초시설 운영실태 조사","금강물환경연구소","박종겸",70,"2004-03-08","2004-12-15","수질총량관리과","ㅇ 수계내 환경기초시설의 운영실태를 파악하여, 효율적인 시설 운영에 활용"]
[null,null,"금강수계 유량측정 세부계획 수립 연구","금강물환경연구소(청주대학교 산학협력단)","김태근",29.5,"2004-01-16","2004-03-31","수질총량관리과","ㅇ 금강수계 유량측정망 운영사업 추진에 활용"]
[null,null,"유량측정방법 표준화 및 유량측정망 효율성 평가","금강물환경연구소(충남대학교 산학협력단)","노재경",100,"2004-03-08","2004-12-15","수질총량관리과","ㅇ 금강수계 유량측정망 운영사업 추진에 활용"]
[null,null,"담수생태계 생물상 분포조사 및 생물군집 천이모델 제시(Ⅰ)","금강물환경연구소(대전대학교 산학협력단)","김주환",97,"2004-03-08","2004-12-15","수생태관리과","ㅇ 법정 모니터링 및 물환경 관리대책 마련에 기초 자료 제공"]